## WBS
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상황 | 7월 | [25 empty] | 진행률
[7 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
[7 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
설계 / 서류 자료 | 화면설계서작성 | 화면설계서작성 | 김영신, 김창윤 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
| ERD 작성 | ERD 작성 | 박현재 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 기능구현중 | [26 empty] | 13% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
| 요구사항 정의서 | 요구사항 정의서 작성 | 김지훈 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06; 1900-01-21
| 수행계획서 작성 | 프로젝트 수행계획서 작성 | 김영신, 김지훈 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 기능구현중 | [26 empty] | 33% | bar: 1900-01-21
| 테이블 정의서 | 테이블 정의서 작성 | 박현재 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 기능구현중 | [26 empty] | 13% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
| WBS 작성 | WBS 작성 | 김지훈 | 2025-07-03 | 2025-07-27 | 기능구현중 | [26 empty] | 80% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-21
| 웹 화면 구조설계 | 스타일 생성 | 박현재 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
기초 자료준비 | 로고제작 | 로고제작 | 김창윤 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
| uml 제작 | uml 제작 | 정충교 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06
| 웹 설계 | 피그마로 사이트 구현 | 김창윤 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03; 1900-01-06 to 1900-01-10
개발 | 기타 | 찜, 신고 기능 | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
| 광고 | 광고베너 | 김창윤 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-10
| 검색, 필터 | 검색, 필터(평점순, 댓글 순)기능 | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-17
| 로그인/회원가입 페이지 | 로그인(사용자, 관리자) | 정충교 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-03; 1900-01-06
|  | 비밀번호 변경 및 아이디 찾기 | 정충교 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-17
|  | 회원가입 | 정충교 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-07 to 1900-01-10
|  | 이용약관 | 정충교 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-03
| 공지/문의 | 공지사항 | 김영신 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-10; 1900-01-13 to 1900-01-17; 1900-01-20
| TOP10 (순위) | 선호 지역 투표결과 현황판 | 김지훈 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-10; 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 선호 지역 투표 | 김지훈 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-10; 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 선호 스레드(게시판) 순위 차트 | 김지훈 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-10; 1900-01-13 to 1900-01-20
| 홈 | 스레드(게시글) 탭 | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
|  | 댓글 | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
|  | 7번 국도 라인 지역 소개 탭 | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
|  | 지도(내 위치 기반) api | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
|  | 음식점 검색 탭, 카카오 메뉴 링크 | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
|  | 리뷰, 평점 작성 | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-21
|  | 새 게시글 작성 | 박현재 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
| 유저 검색 | 유저 팔로우 | 정충교 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-20
|  | 아이디, 이름, 닉네임, 이메일 검색필터 | 정충교 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-20
| R7봇 | 키워드 추출, 리뷰 요약 및 감성분석 개발 | 박현재 | 2025-07-08 | 2025-07-19 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-07 to 1900-01-17
|  | 테스트 | 박현재 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 기능구현중 | [26 empty] | 50% | bar: 1900-01-20 to 1900-01-21
| 마이 페이지 | 회원정보 수정 | 정충교 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-09
|  | 내 정보 | 정충교 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-10; 1900-01-13 to 1900-01-14
|  | 찜, 팔로우, 팔로잉 리스트 확인 | 정충교 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-19
|  | 내가 쓴글 리스트 확인 | 정충교 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-19
|  | 팔로우한 회원 페이지 확인 | 정충교 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-15 to 1900-01-20
| 관리자 페이지 | 사용자관리(목록조회, 상세, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 스레드(게시물)관리(목록조회, 상세, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 댓글 관리(목록조회, 상세, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 리뷰 관리(목록조회, 상세, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 신고 관리(목록조회, 상세, 처리, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
|  | 광고관리 페이지(목록조회, 상세, 삭제) | 박현재 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-13 to 1900-01-20
| 디자인, css작업 | 각 페이지 디자인 | 김창윤 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 기능구현중 | [26 empty] | 88% | bar: 1900-01-08 to 1900-01-21
| DB 설계 및 작업 | 테이블 설계 | 박현재 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-12
|  | 데이터 작업 | 정충교 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-02 to 1900-01-12
최종 확인 및 점검 | 최종 코드 점검 | 검토 | 정충교, 박현재, 김지훈 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 작업대기 | [26 empty] | 0%
| 디자인, CSS 최종점검 | 검토 | 김창윤 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 작업대기 | [26 empty] | 0%
| 코드프리징 및 최종테스트 | 검토 | 박현재 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 작업대기 | [26 empty] | 0%
| 기획 발표 | 발표 | 김창윤 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-07
| 중간 발표 | 발표 | 김영신 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 완료 | [26 empty] | 100% | bar: 1900-01-14
| 최종 발표 | 발표 | 박현재 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 작업대기 | [26 empty] | 0%
전체 진행률